## WBS
Struktura projekta po radnim paketima
NASLOV PROJEKTA |  |  |  | WebRV |  | VODEĆA USTANOVA | [6 empty] | WebRVHR
PROJEKTNI AKRONIM |  |  |  | WRV
VODITELJ PROJEKTA |  |  |  | Jakov Mađerić |  | DATUM | [6 empty] | 2023-02-01
BROJ RADNOG PAKETA | NAZIV AKTIVNOSTI | VODITELJ AKTIVNOSTI | POČETNI MJESEC | TRAJANJE (mjeseci) // PERIODIČNO (P) | ZAVRŠNI MJESEC // PERIOD | GODINA 1 | [11 empty] | GODINA 2
[12 empty] | projektni mjeseci | [11 empty] | projektni mjeseci
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Priprema i izrada web stranice
1.1 | Analiza potreba i ciljeva klijenta | Jakov Mađerić, Gabriel Matošević | 1 | 2 | 2 | bar: 1 to 2
1.2 | Skice i wireframe | Borna Maržić, Marin Mikulec | 2 | 2 | 3 | bar: 2 to 3
1.3 | Razvoj i implementacija funkcionalnosti | Adriano Milanović, Bernard Miculinić | 3 | 5 | 7 | bar: 3 to projektni mjeseci 7
1.4 | Testiranje i ispravljaje grešaka | Borna Maržić, Marin Mikulec | 7 | 4 | 10 | bar: projektni mjeseci 7 to projektni mjeseci 10
1.5 | Optimizacija za pretraživače | Jakov Mađerić, Adriano Milanović | 10 | 3 | 12 | bar: projektni mjeseci 10 to projektni mjeseci 12
2 | Dizajniranje i lansiranje
2.1 | Poboljšanje pregleda i dizajna | Jakov Mađerić, Bernard Miculinić | 13 | 4 | 16 | bar: projektni mjeseci 13 to projektni mjeseci 16
2.2 | Propuštanje javnog prometa na stranicu | Borna Maržić, Marin Mikulec | 16 | 2 | 17 | bar: projektni mjeseci 16 to projektni mjeseci 17
2.3 | Podrška te održavanje | Gabriel Matošević, Adriano Milanović | 17 | 2 | 18 | bar: projektni mjeseci 17 to projektni mjeseci 18
3 | Dokumentacija
3.1 | Analiza potreba korisnika | Jakov Mađerić, Bernard Miculinić | 18 | 3 | 20 | bar: projektni mjeseci 18 to projektni mjeseci 20
3.2 | Planiranje strukture dokumentacije | Borna Maržić, Marin Mikulec | 20 | 2 | 21 | bar: projektni mjeseci 20 to projektni mjeseci 21
3.3 | Uređivanje same dokumentacije te korisničkog priručnika | Gabriel Matošević, Adriano Milanović | 21 | 3 | 23 | bar: projektni mjeseci 21 to projektni mjeseci 23
3.4 | Testiranje te revidiranje s korisnicima | Jakov Mađerić, Bernard Miculinić | 23 | 2 | 24 | bar: projektni mjeseci 23 to projektni mjeseci 24